## Работы
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
1 неделя | 11.03.2024 - 17.03.2024 | - Определена целевая аудитория. - Выявлены прямые и косвенные конкуренты).
2 неделя | 18.03.2024 - 24.03.2024 | - Сформулированы требования к системе. - Составлено ТЗ.
Проектирование
3-5 неделя | 25.03.2024 - 14.04.2024 | - Готовы интерактивные макеты приложения в Figma - Создан репозиторий.
Разработка
6 неделя | 15.04.2024 - 21.04.2024 | Реализована авторизация пользователей
7 неделя | 22.04.2024 - 28.04.2024 | Реализован карточка и каталог объектов (минимальный прототип системы к предзащите)
8 неделя | 29.04.2024 - 05.05.2024 | Готов личный кабинет
9 неделя | 06.05.2024 - 12.05.2024 | Реализована фильтрация объектов
Защита
11 неделя | 20.05.2024 - 26.05.2024 | Готов отчет
12 неделя | 27.05.2024 - 02.06.2024 | Готовы презентация и доклад к защите
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ (12.10.2024 — 15.10.2024)
1.1 | Провести аналитику (определить целевую аудиторию, выявить прямые и косвенные конкуренты) | Денисова Е. И. | 1 неделя | 2024-03-11 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.2 | Сформулировать требования к системе | Акылбекова А. А., Кузнецов В. П. | 1 неделя | 2024-03-18 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.3 | Составить ТЗ | Кузнецов В. П. | 1 неделя | 2024-03-18 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
Проектирование (16.10.2024 — 18.11.2024)
2.1 | Сделать макет страницы регистрации | Зайкова С. А. | 1 неделя | 2024-03-25 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2.2 | Сделать макет страницы авторизации | Зайкова С. А. | 1 неделя | 2024-04-01 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2.3 | Сделать макет личного кабинета | Зайкова С. А. | 1 неделя | 2024-04-08 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.4 | Сделать макет главной страницы | Зайкова С. А. | 1 неделя | 2024-04-15 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2.5 | Установить фреймворк (CMS), создать репозиторий | Беликов Д. В. | 2 недели | 2024-04-08 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 6 нед
Разработка (19.11.2024 — 20.12.2024)
3.1 | Реализовать страницу регистраций пользователей | Гук Е. М., Беликов Д. В. | 1 неделя | 2024-04-22 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
3.2 | Реализовать страницу авторизаций пользователей | Гук Е. М., Беликов Д. В. | 1 неделя | 2024-04-22 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
3.3 | Реализовать личный кабинет | Гук Е. М., Беликов Д. В. | 1 неделя | 2024-04-29 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
3.4 | Реализовать главную страницу сайта | Гук Е. М., Беликов Д. В. | 1 неделя | 2024-04-29 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
3.5 | Реализовать карточку и каталог объектов (минимальный прототип системы к предзащите) | Гук Е. М., Беликов Д. В. | 1 неделя | 2024-05-06 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
3.6 | Реализовать дополнительные функции(поиск, комментарий, отзывы, назначение администратором и др.) | Гук Е. М., Беликов Д. В. | 1 неделя | 2024-05-06 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
3.7 | Тесты на исправность работы | Гук Е. М., Беликов Д. В. | 1 неделя | 2024-05-13 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
3.8 | Исправление багов и ошибок | Гук Е. М., Беликов Д. В. | 1 неделя | 2024-05-13 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
Защита (21.12.2024 - 29.01.2025)
4.1 | Готов отчет | Денисова Е. И., Кузнецов В. П. | 1 неделя | 2024-05-20 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
4.2 | Готовы презентация и доклад к защите | Денисова Е. И., Кузнецов В. П. | 1 неделя | 2024-05-27 | bar: Временные рамки проекта 12 нед